## 計画書入力画面
試験計画書 |  |  |  | EXP-21-6114 |  |  |  |  | EMC評価 |  |  | 無
| 社内DB情報の引用 | [13 empty] | HMI第１技術部 第１設計室 | [11 empty] | 実験部 シフター・セキュリティ実験室
[15 empty] | 承認 |  |  |  | 点検 |  |  |  | 担当 |  |  |  | 承認 |  | 総合点検 |  |  | 点検 |  | 試験担当 | 計画担当
サンプル手配番号/試作手配№： | [6 empty] | F0404104 |  |  | 検索開始 |  |  |  |  | 却下 |  | 承認 |  | 却下 |  | 点検 |  | 登録 |  |  |  | 差戻 | 承認 | 差戻 | 点検 |  | 差戻 | 点検 | 登録 | 登録
号口管理番号/引合番号/製企書№： | [6 empty] | T220171 |  |  | 検索開始
[13 empty] | ・適合設計の案件は、適合設計依頼書№を入力して下さい | [12 empty] | 適合設計依頼書№
試験種類 |  |  | DV試験（新規） |  |  |  | 車両L/O日 | [5 empty] | 客先品番 |  |  | 12345-12345 | [7 empty] | 客先品名
車種№ | [6 empty] | 号口出図日 | [5 empty] | 社内品番 |  |  | 123456-0000 | [7 empty] | 社内品名
客先 | [6 empty] | 本型本工程日 | [5 empty] | サンプル素性 |  |  | 本型品 | [7 empty] | その他素性
製造工場 | [6 empty] | 初期管理区分 | [5 empty] | サンプル納期 | [10 empty] | 仕向け
報告希望日 | [6 empty] | 製品リスクランク | [5 empty] | ｎ数
関連評技連 |  |  | EXF-24-1111 |  |  | EXF-24-2222 |  | EXF-24-3333 | [14 empty] | 関連報告書 |  | R12-25-001 |  |  | R12-25-005 |  |  | R12-25-010
ベース品からの
変化点
試験の目的 |  |  | 【背景・目的】 ※データ連携が必要(客先・社内要求) ◇120D 4WD SW DV評価（高温放置）にて、異音が発生した。 推定原因として、ノブ（ST800）×ホルダ（TRABS21）が同種材であるため、 高温放置後に過荷重が加わると、篏合部がズレ異音が発生したと考えられる。 よって、ホルダの材料変更品にて、効果確認を実施する。 ※ノブ単体でも不具合が発生していることから、本評価についてはノブ単体での効果確認とする | [20 empty] | その他
試験項目 |  |  |  | 規格№ |  |  |  | 設備 | 正味期間 |  | 設備確保期間 |  | 試験条件 | [12 empty] | 無 | 壊れ方 | 使われ方 | 開始予定 |  |  | 終了予定 |  | 備考
はんだ接合寿命3000cyc |  |  |  | TSC0509G 改定5 |  |  |  | 152 | 140日 |  | 140日 |  | 1ｈ/cyc | 3000cyc |  | 80℃ |  | 0.5ｈ |  | ⁻30℃ |  | 0.5ｈ |  |  |  | ☑ | □ | □ | 24.11.11 |  |  | 25.1.13
はんだ接合寿命_確認 |  |  |  | － |  |  |  | ― | 1日 |  | 1日 | [14 empty] | ☑ | □ | □ | 25.1.23 |  |  | 25.1.24 |  | 断面カット：自動研磨機
はんだ接合寿命_確認 |  |  |  | － |  |  |  | 444 | 4日 |  | 4日 | [14 empty] | ☑ | □ | □ | 25.1.14 |  |  | 25.4.17 |  | 断面観察4回：ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ
結露 |  |  |  | TSC0511G 改定4 |  |  |  | 198 | 6ｈ |  | 1日 |  | 2ｈ/cyc | 3cyc |  | 25℃ |  | 1ｈ |  | ⁻30℃ |  | 1ｈ |  | 90%RH |  | □ | □ | ☑ | 24.12.25 |  |  | 24.12.26
[26 empty] | □ | □ | ☑
[26 empty] | □ | ☑ | □
符号 |  | 日付 |  |  | 改訂事項 | [9 empty] | 担当 | [5 empty] | 点検 |  |  |  | 承認
△1 |  | 2025-10-10 |  |  | ○○による日程見直し | [9 empty] | 登録 | [5 empty] | 点検 |  |  |  | 承認
改訂
複製
削除
一時保存
印刷
起票
一覧に戻る
情報共有者を追加
関連資料の登録/閲覧
依頼書からインポート
設備予約メニュー
試験項目インポート
試験項目テンプレート